1

Atividade somativa 2

Nome Completo dos Integrantes do grupo:

1 – HANDERSON GLEBER DE LIMA CALVANCATI

Respostas

Questão 1

- Quais são as fases e atividades que fazem parte do projeto, do início ao fim? Explique o que esperam de cada um dos itens e justifiquem as escolhas.

Resposta:

Conforme Maximiano e Veroneze (2022), a gestão de projeto compreende o planejamento, a mobilização de recursos, a execução, o controle e o encerramento de atividades temporárias, com objetivo de entregar um resultado. Os projetos variam conforme a finalidade, complexidade e metodologia empregada:

1) planejar o projeto: elaborar a justificativa, descrever o projeto, estimar custos, adotar metodologia;

2) organizar e mobilizar os recursos: recrutar equipe, preparar infraestrutura, levantar recursos necessários;

3) executar o projeto: gerir as atividades; manter contato com o cliente; avaliação e controle dos resultados; monitoramento do cronograma e controle de qualidade;

4) encerrar o projeto – entregar o resultado; desmobilizar recursos; relatórios finais; fechar contas;

Os projetos, especialmente na área de TI, variam entre a metodologia tradicional e ágil, cada qual com suas variações. A metodologia tradicional pressupõe um planejamento integral e preditivo da entrega e assegura uma visão completa de cada etapa antes mesmo de iniciar o projeto. Por sua vez, a metodologia ágil enfatiza uma concomitância entre as fases, com entregas contínuas e iterativas dos produtos, em detrimento de um planejamento exaustivo prévio.

Para o caso concreto, recomenda-se a adoção de uma metodologia híbrida, que combina a estrutura preditiva (tradicional) para etapas bem definidas (como aquisição) com a flexibilidade da gestão ágil (Scrum) para o desenvolvimento do software, as fases e atividades do projeto seriam:

Fase 1: Planejamento (Semanas 1-2)

- Atividades:

  - Elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP): Formalizar o projeto, objetivos, justificativa, gerente responsável e patrocinadores.

  - Definição de Escopo (EAP): Detalhar todas as entregas: software de diagnóstico, banco de dados, relatórios, documentação e treinamento.

  - Mapeamento de Stakeholders: Identificar todas as partes interessadas (diretoria, equipes internas, mecânicos, donos de oficinas) e seus níveis de influência e interesse.

  - Planejamento de Cronograma, Custos e Riscos: Criar a linha de base inicial para monitoramento do projeto.

  - Formação da Equipe Core: Alocar os principais membros das equipes de software, dados e infraestrutura.

- Justificativa: Esta fase é fundamental para garantir o alinhamento de expectativas entre todos os envolvidos, estabelecer as bases de controle do projeto e mitigar riscos desde o início.

Fase 2: Aquisição e Configuração da Infraestrutura (Semanas 3-8)

- Atividades:

  - Seleção e Compra dos Scanners: Pesquisar fornecedores, negociar preços e prazos de entrega para os equipamentos das três oficinas.

  - Instalação dos Scanners: Instalar e testar o hardware nas oficinas parceiras.

  - Configuração do Ambiente de Desenvolvimento e Produção: Preparar a infraestrutura de nuvem ou servidores locais necessários para o software.

- Justificativa: A aquisição dos scanners é uma atividade crítica que possui dependências externas (fornecedores). Iniciá-la cedo e em paralelo com o desenvolvimento inicial do software otimiza o cronograma.

Fase 3: Desenvolvimento Ágil da Solução (Semanas 3-22)

- Atividades (organizadas em Sprints de 2 semanas):

  - Coleta de Dados e Modelagem Inicial: Cientistas de dados trabalham na coleta e estruturação dos dados dos veículos.

  - Desenvolvimento do MVP (Minimum Viable Product): Focar nas funcionalidades essenciais: conectar ao scanner, ler dados básicos e apresentar um diagnóstico simples.

  - Ciclos de Desenvolvimento (Sprints): A cada sprint, a equipe desenvolve novas funcionalidades (ex: diagnósticos mais complexos, recomendações de reparo), testa e apresenta aos mecânicos para feedback.

  - Testes Contínuos: Testes de unidade, integração e usabilidade com os mecânicos parceiros.

- Justificativa: A abordagem ágil é ideal para um produto inovador, pois permite incorporar os feedbacks dos mecânicos de forma contínua, ajustar as prioridades rapidamente e reduzir o risco de construir uma solução que não atenda às necessidades reais.

Fase 4: Implementação e Treinamento (Semanas 20-24)

- Atividades:

  - Implantação da Versão Final: Instalar a versão estável do software nas três oficinas.

  - Treinamento Oficial dos Mecânicos: Realizar workshops práticos, focando nos benefícios e na otimização do trabalho diário.

  - Criação de Material de Suporte: Desenvolver manuais e guias rápidos.

- Justificativa: Uma implementação e treinamento bem executados são cruciais para a adoção da tecnologia e para mitigar a resistência inicial dos usuários.

Fase 5: Encerramento do Projeto (Semanas 25-26)

- Atividades:

  - Validação Final da Entrega: Obter o aceite formal dos patrocinadores e das oficinas parceiras.

  - Relatório Final e Lições Aprendidas: Documentar os resultados, desvios, sucessos e aprendizados para futuros projetos.

  - Desmobilização da Equipe: Liberar os membros da equipe do projeto.

  - Transição para a Equipe de Operação: Entregar a solução para a equipe que fará a manutenção e suporte contínuo.

- Justificativa: O encerramento formaliza a conclusão do projeto, garante que o conhecimento adquirido seja retido pela empresa e prepara a sustentação do produto no longo prazo.

Referências:

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; VERONEZE, Fernando. Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica. Rio de Janeiro: Atlas, 2022,

LAYTON, Mark C.; OSTERMILLER, Steven J. Gerenciamento Ágil de Projetos para Leigos. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019.

Questão 2

- Com base na definição das fases e atividades, e considerando que a compra dos equipamentos tem o prazo de entrega que precisa ser contabilizado, o cronograma será viável? Justifique a análise exemplificando uma média de tempo de cada fase e atividade.

Resposta:

O cronograma de seis meses (aproximadamente 26 semanas) é viável, mas extremamente desafiador e com pouca margem para erros.

A viabilidade depende de uma gestão rigorosa e da execução de atividades em paralelo.

Análise do Cronograma:

- Fase 1 - Planejamento (2 semanas): Viável para definir o escopo principal e iniciar os processos.

- Fase 2 - Aquisição e Configuração (6 semanas): Este é um ponto crítico. O prazo depende do fornecedor do scanner. Assumindo um prazo de entrega otimista de 4 a 6 semanas, esta fase pode ser executada em paralelo com o início do desenvolvimento do software (Fase 3). Se a entrega atrasar, todo o cronograma será comprometido.

- Fase 3 - Desenvolvimento Ágil (20 semanas): Esta é a fase mais longa. Realizada em 10 Sprints de 2 semanas, permite o desenvolvimento de um produto robusto, desde o MVP até uma versão completa. Começa na semana 3, em paralelo com a aquisição.

- Fase 4 - Implementação e Treinamento (5 semanas): Começa em paralelo com as últimas semanas de desenvolvimento (a partir da semana 20), utilizando versões quase finais do software para treinar os usuários.

- Fase 5 - Encerramento (2 semanas): Dedicadas à documentação final e transição.

Justificativa: O cronograma é apertado. Um atraso de 2 semanas na entrega dos scanners, por exemplo, empurra o início dos testes práticos e pode comprometer a data final. A estratégia de paralelismo entre a aquisição (Fase 2) e o desenvolvimento (Fase 3) é essencial para otimizar o tempo, mas também aumenta a complexidade da gestão. Portanto, a viabilidade está condicionada à entrega pontual dos equipamentos e a uma equipe de desenvolvimento altamente eficiente.

Referências:

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; VERONEZE, Fernando. Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica. Rio de Janeiro: Atlas, 2022,

LAYTON, Mark C.; OSTERMILLER, Steven J. Gerenciamento Ágil de Projetos para Leigos. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019.

Questão 3

- Durante a disciplina conversamos sobre a formação das equipes. Quem fará parte da equipe do projeto, ou seja, times internos da empresa e externos?

Resposta:

A equipe do projeto será multifuncional, composta por membros internos e externos:

- Equipe Interna:

  - Gerente de Projetos: responsáveis por planejar, executar e monitorar o projeto.

  - Time de Desenvolvimento de Software: Analistas e programadores que construirão a aplicação.

  - Time de Infraestrutura: Responsáveis por desenhar a solução técnica e configurar os servidores/nuvem.

  - Time de Segurança da Informação: Garantir que os dados dos veículos e das oficinas estejam seguros.

  - Apoio Administrativo: Apoio na gestão de pessoas, especialmente nos treinamentos e na gestão de conflitos.

  - Vendas e Marketing: Contribuirão com a visão de mercado e prepararão a estratégia de lançamento do produto.

- Equipe Externa:

  - Oficinas Parceiras (Proprietários e Mecânicos): Atuam como usuários-chave e validadores da solução, fornecendo feedback contínuo. São os principais stakeholders externos.

  - Fornecedores de Equipamentos: A empresa que fornecerá os scanners automotivos.

Referências:

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; VERONEZE, Fernando. Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica. Rio de Janeiro: Atlas, 2022,

LAYTON, Mark C.; OSTERMILLER, Steven J. Gerenciamento Ágil de Projetos para Leigos. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019.

Questão 4

- Quais recursos são necessários para o desenvolvimento do projeto?

Resposta:

Os recursos necessários podem ser categorizados da seguinte forma:

- Recursos Humanos: Toda a equipe interna e o tempo dos colaboradores das oficinas parceiras.

- Recursos Materiais:

  - Scanners Automotivos: Equipamentos a serem instalados nas 3 oficinas.

  - Infraestrutura de TI: Servidores (físicos ou em nuvem - ex: AWS, Azure), computadores ou tablets para as oficinas utilizarem o sistema.

- Recursos Financeiros:

  - Orçamento de R$ 800.000,00: Para cobrir todos os custos do projeto.

- Recursos Tecnológicos:

  - Software e Licenças: Sistemas operacionais, bancos de dados, ferramentas de desenvolvimento.

  - Banco de Dados Automotivo: Acesso a bases de dados pagas que contêm informações técnicas sobre diferentes modelos e marcas de veículos, essenciais para o sistema de diagnóstico.

Referências:

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; VERONEZE, Fernando. Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica. Rio de Janeiro: Atlas, 2022,

LAYTON, Mark C.; OSTERMILLER, Steven J. Gerenciamento Ágil de Projetos para Leigos. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019.

Questão 5

- Quais são as estimativas de custos das atividades do projeto? Ficou muito caro? Terá custos recorrentes?

Resposta:

A estimativa de custos, dentro do orçamento de R$ 800 mil, pode ser distribuída da seguinte forma:

- Recursos Humanos (6 meses): ~ R$ 450.000 (Principal custo do projeto, envolvendo salários dos desenvolvedores, gerente de projetos, etc.).

- Aquisição de Equipamentos (Scanners): ~ R$ 120.000 (Estimando R$ 40.000 por scanner/instalação para as 3 oficinas).

- Infraestrutura de TI e Licenças: ~ R$ 150.000 (Custo de serviços em nuvem, licenças de software e acesso a bancos de dados automotivos por 1 ano).

- Treinamento e Despesas Gerais: ~ R$ 30.000 (Custos com material, deslocamento e workshops).

- Reserva de Contingência: ~ R$ 50.000 (6,25% do orçamento para cobrir imprevistos, o que é uma margem apertada).

- Total Estimado: R$ 800.000

Análise:

- Ficou muito caro? Não. Considerando a criação de uma solução tecnológica inovadora com potencial de diferencial competitivo, o valor de R$ 800 mil é um investimento estratégico e justificado, não um custo caro.

- Terá custos recorrentes? Sim. Após o projeto, a solução terá custos operacionais contínuos, como:

  - Manutenção da Infraestrutura de Nuvem.

  - Renovação de Licenças de Software.

  - Atualização do Banco de Dados Automotivo.

  - Equipe de Suporte e Manutenção do Software. Esses custos devem ser planejados e incorporados no modelo de negócio do produto.

Referências:

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; VERONEZE, Fernando. Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica. Rio de Janeiro: Atlas, 2022,

LAYTON, Mark C.; OSTERMILLER, Steven J. Gerenciamento Ágil de Projetos para Leigos. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019.

Questão 6

- Quais são as incertezas do projeto? Como esperam gerenciar os riscos e incertezas do projeto? Quais ferramentas utilizariam e por quê?

Resposta:

As principais incertezas (riscos) do projeto são:

- Resistência à Adoção: Mecânicos podem sabotar ou não utilizar a ferramenta adequadamente.

- Atraso na Entrega dos Scanners: Fornecedor pode não cumprir o prazo, impactando todo o cronograma.

- Complexidade Técnica: O desenvolvimento do algoritmo de diagnóstico pode ser mais complexo que o previsto.

- Estouro de Orçamento: A margem para imprevistos é pequena.

- Lançamento do Concorrente: A perda do pioneirismo pode diminuir o impacto no mercado.

Gerenciamento de Riscos: Utilizaremos uma abordagem proativa de gestão de riscos com as seguintes ferramentas:

  - Matriz de Probabilidade e Impacto(Matriz GUT): Para classificar os riscos identificados. Isso nos ajuda a priorizar quais riscos merecem mais atenção (ex: resistência dos mecânicos e atraso na entrega são de alta prioridade).

  - Plano de Resposta aos Riscos (5W2H): Para cada risco prioritário, definiremos um plano de ação claro, estabelecendo o que será feito, por quê, quem será o responsável, quando, onde, como e quanto custará.

Referências:

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; VERONEZE, Fernando. Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica. Rio de Janeiro: Atlas, 2022,

LAYTON, Mark C.; OSTERMILLER, Steven J. Gerenciamento Ágil de Projetos para Leigos. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019.

Questão 7

- Como esperam gerenciar o conflito com os mecânicos que estão resistentes ao projeto? Proponha pelo menos duas estratégias diferentes e justifique as escolhas.

Resposta:

- Estratégia 1: Engajamento e Co-criação

Transformar os mecânicos resistentes de opositores em parceiros ativos. Criar um "Comitê de Especialistas" com os mecânicos mais influentes, convidando-os a participar das reuniões de planejamento das funcionalidades (sprint planning). Eles ajudarão a definir e validar os critérios de diagnóstico e as recomendações de reparo.

Justificativa: Esta estratégia ataca a raiz do problema: o medo da substituição. Ao envolvê-los no processo, damos a eles um senso de propriedade e controle sobre a ferramenta. Eles percebem que a tecnologia é um auxílio para ampliar sua expertise, e não para substituí-la. Isso gera confiança e transforma detratores em defensores do projeto.

- Estratégia 2: Comunicação Transparente e Treinamento Focado em Valor

Estabelecer canais de comunicação diretos e honestos. O gerente de projeto deve realizar reuniões periódicas com os mecânicos para apresentar o andamento do projeto, ouvir suas preocupações e, principalmente, demonstrar como a ferramenta vai facilitar o trabalho deles (diagnósticos mais rápidos e precisos, menos retrabalho). O treinamento não deve ser apenas sobre "clicar em botões", mas sobre "como ganhar mais tempo e ser mais assertivo".

Justificativa: A resistência muitas vezes vem da falta de informação e do medo do desconhecido. Uma comunicação transparente e um treinamento que foca nos benefícios diretos para o mecânico (valor agregado) desmistificam a tecnologia. Isso mostra que a empresa valoriza o conhecimento deles e está investindo em uma ferramenta para potencializá-los.

Referências:

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; VERONEZE, Fernando. Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica. Rio de Janeiro: Atlas, 2022,

LAYTON, Mark C.; OSTERMILLER, Steven J. Gerenciamento Ágil de Projetos para Leigos. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019.

Questão 8

- Quais estratégias podem ser utilizadas para coletar e analisar os feedbacks sobre o projeto/solução?

Resposta:

- Sessões de Revisão da Sprint (Sprint Review): Ao final de cada ciclo de desenvolvimento de duas semanas, apresentar as novas funcionalidades aos mecânicos e coletar suas impressões imediatas em um ambiente de grupo.

- Observação Direta (Shadowing): Um membro da equipe (analista de usabilidade ou de negócios) passa um tempo na oficina observando um mecânico usar a ferramenta em um caso real. Isso revela dificuldades de usabilidade que o próprio usuário talvez não saiba descrever.

- Entrevistas Individuais: Conversas periódicas e estruturadas com os mecânicos para aprofundar em pontos específicos, entender suas dores e sugestões de melhoria.

- Canal de Feedback Direto na Ferramenta: Incluir um botão simples de "Enviar Feedback" ou "Sugerir Melhoria" dentro do próprio software, permitindo que eles reportem problemas ou ideias no momento em que ocorrem.

- Análise de Dados de Uso (Telemetria): Coletar dados anônimos sobre como a ferramenta é utilizada (quais funções são mais acessadas, onde os usuários demoram mais tempo). Isso fornece insights quantitativos e objetivos sobre o uso real, complementando o feedback subjetivo.

A análise desses feedbacks será centralizada pelo Dono do Produto (Product Owner) da equipe ágil, que usarão as informações para priorizar o backlog e guiar as próximas etapas de desenvolvimento.

Referências:

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; VERONEZE, Fernando. Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica. Rio de Janeiro: Atlas, 2022,

LAYTON, Mark C.; OSTERMILLER, Steven J. Gerenciamento Ágil de Projetos para Leigos. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019.